**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

**АДМИНИСТРАЦИИ ОСЕЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ**

от 06.03.2020 года № 26

д. Рузбугино

**Об организации подготовки и празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне на территории Осецкого сельского поселения Ярославской области**

      В связи с подготовкой и проведением праздничных мероприятий, посвященных празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне на территории Осецкого сельского поселения Ярославской области, Администрация Осецкого сельского поселения Ярославской области

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить План мероприятий по подготовке и проведению 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне на территории Осецкогосельского поселения Ярославской области (приложение № 1)

2. Утвердить мероприятия по обеспечению правопорядка на территории Осецкого сельского поселения Ярославской области в период подготовки и проведения празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

3. Ответственными за соблюдением безопасности и правопорядка в период проведения праздничных мероприятий назначить специалистов Осецкого сельского поселения Ярославской области:

администрация Рузбугино – Иванова Н.И. – специалист Осецкого сельского поселения Ярославской области;

администрация Закобякино – Смирнова С.В. – ведущий специалист Осецкого сельского поселения Ярославской области;

администрация Филиппово – Донова В.Б. – ведущий специалист Осецкого сельского поселения Ярославской области;

администрация Раслово – Калугина О.А. – специалист – консультант Осецкого сельского поселения Ярославской области.

4. Контроль за исполнением оставляю за собой.

5. Постановление обнародовать путем размещения на информационных стендах, расположенных в д. Рузбугино, с. Закобякино, с. Филиппово, д. Раслово.

6. Постановление вступает в силу с момента обнародования.

Глава Осецкого сельского

поселения Ярославской области: В.А. Сочнев

Приложение № 1

к Постановлению Администрации Осецкого

сельского поселения Ярославской области

№ 26 от 06.03.2020 года

**План мероприятий по подготовке и проведению 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне на территории Осецкого сельского поселения Ярославской области**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование мероприятий | Сроки исполнения | Ответственный за проведение | |  |
| 1. **Торжественно-праздничные мероприятия и организационные мероприятия** | | | | | |
| 11.1. | Организация вручения в торжественной обстановке юбилейных медалей «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» ветеранам Великой Отечественной войны в соответствии с Положением о юбилейной медали «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 13.06.2019 № 277 «О юбилейной медали» 75 лет Победы в Великой отечественной войне 1941-1945 гг.» | до 08 мая | Глава и специалисты Осецкого сельского поселения Ярославской области | |  |
| 1 1.2. | Торжественная церемония возложения венков и цветов к памятникам погибшим односельчанам – участкам Великой Отечественной войны. | 09 мая | Глава и специалисты Осецкого сельского поселения Ярославской области | |  |
| 1.3. | Проведение в библиотеках и Домах культуры уроков мужества, выставок, исторических интерактивных игр, встреч с ветеранами Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов | апрель -май | ДК и библиотеки | |  |
| 1.4. | Организация фотовыставки под девизом «К победе шел, Россия, твой солдат», посвященной событиям Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов в каждом учреждении культуры 5 выставок. | апрель | ДК и библиотеки | |  |
| 1.5. | Участие в мероприятиях на уровне района, посвященных 75-летию Победы | Май |  | |  |
| **2. Мемориальные, информационные, культурно-массовые и спортивные мероприятия** | | | | | |
| 2.1. | Подготовка и проведение праздничного концерта, посвященных государственному празднику – Дню Победы в 5 учреждениях культуры под лозунгом «Долгожданный май!» | 9 мая | | ДК |  |
| 2.2. | Участие в подготовке и проведении массовой народной патриотической акции «Бессмертный полк». | март-май | | Глава и специалисты |  |
| 2.3. | Участие в акции «Георгиевская ленточка». | май | | Специалисты поселения |  |
| 2.4. | Информирование населения о памятных датах военной истории России, в том числе о годовщинах важнейших событиях Великой Отечественной и Второй мировой войн, с использованием информационных стендов, учреждениях культуры и образовательных организациях, официального сайта Осецкого сельского поселения Ярославской области | в течение  года | | Специалисты поселения |  |
| 2.5. | Сбор материалов (воспоминаний, документов, фотографий участников ВОВ (для музеев) | Весь период | | Специалисты поселения, библиотеки, председатели Советов ветеранов |  |
| **3. Мероприятия по военно-мемориальной работе и увековечению памяти погибших** | | | | | |
| 13.1. | Уборка территорий памятников погибшим односельчанам – участникам Великой Отечественной войны | 27.04 – 30.04 | | Специалисты  поселения |  |
| 22. | Ремонт памятников погибшим воинам, благоустройство, озеленение. | 27.04 – 06.05 | | Специалисты  поселения |  |
| 43. | Благоустройство захоронений умерших участников Великой Отечественной войны (субботники) | 04.05. – 31.05. | | Специалисты  поселения  Председатели Совета ветеранов |  |
| **4.Улучшение социально-экономических условий жизни ветеранов Великой Отечественной войны** | | | | | |
| 84.1. | Выполнение мероприятий по оказанию помощи труженикам тыла, вдовам умерших ветеранов ВОВ | Весь период | | Ведущие специалисты  Соц. работники |  |

Приложение № 2

к Постановлению Администрации Осецкого

сельского поселения Ярославской области

№ 26 от 06.03.2020 года

**Мероприятия по обеспечению правопорядка на территории Осецкого сельского поселения Ярославской области в период подготовке и проведения празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование мероприятий | Сроки исполнения | Ответственный за проведение |  |
| 1. | Согласовать с правоохранительными органами Отд МВД России по Любимскому району, ЕДДС графики проведения праздничных мероприятий | до  01.05. 2020 | Специалисты поселения |  |
| 2. | В период с 01 мая по 10 мая 2020 года назначить ответственных специалистов Администрации, способных обеспечить контроль за обстановкой на территории поселения.  Графики ответственных предоставить в отдел ВМР, ГО и ЧС Администрации Любимского муниципального района | до  01.05.2020 | Специалист – консультант |  |
| 3. | Организовать соблюдение безопасности и правопорядка на территории поселения в период подготовки и проведения праздничных мероприятий | весь период | Специалисты:  Иванова Н.И.,  Смирнова С.В.,  Донова В.Б.,  Калугина О.А. |  |
| 44. | Принять экстренные меры к пресечению любых противоправных действий на территории Осецкого сельского поселения Ярославской области. | весь период | Специалисты:  Иванова Н.И.,  Смирнова С.В.,  Донова В.Б.,  Калугина О.А. |  |
| 55. | О положении дел на территории Осецкого сельского поселения Ярославской области в период подготовки и проведении праздничных мероприятий докладывать в ЕДДС | весь период | Глава поселения |  |