**Администрация Осецкого сельского поселения**

**Ярославской области**

**Постановление**

**от 29.02.2016 года № 119**

**д.Рузбугино**

**Об утверждении муниципальной программы Осецкого**

**сельского поселения на 2016-2018 годы «Эффективная власть в**

**Осецком сельском поселении Ярославской области»**

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Осецкого сельского поселения Ярославской области, Администрация Осецкого сельского поселения Ярославской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить муниципальную программу Осецкого сельского

поселения на 2016-2018 годы «Эффективная власть в Осецком сельском поселении Ярославской области» согласно Приложению.

1. Установить, что в ходе реализации муниципальной программы

ежегодной корректировке подлежат мероприятия и объемы их финансирования с учетом возможностей средств бюджета Осецкого сельского поселения Ярославской области.

1. Контроль над исполнением постановления возложить на

заместителя ГлавыОсецкого сельского поселения Ярославской области Соловьеву Т.В.

1. Настоящее постановление обнародовать путем размещения на

информационных стендах, расположенных в д. Рузбугино, с.Закобякино, с. Филиппово, д. Раслово, опубликовать в информационном бюллетене «Осецкий вестник» и на интернет-сайте Администрации Осецкого сельского поселения oseckoe-sp.ru.

1. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального

обнародования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2016 года.

Глава Осецкого сельского

поселения Ярославской области: В.А.Сочнев

Приложение к

Постановлению Администрации

Осецкого сельского поселения

Ярославской области

от 29.02.2016 года № 119

**Муниципальная программа**

**Осецкого сельского поселения Ярославской области на 2016-2018 годы**

**«Эффективная власть в Осецком сельском поселении Ярославской области»**

**ПАСПОРТ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«Эффективная власть в Осецком сельском поселении Ярославской области» на 2016-2018 годы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | «Эффективная власть в Осецком сельском поселении Ярославской области» |
| Основания для разработки программы | -Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления»;  -Указ Президента Российской Федерации от 21.08.2012 № 1199 «Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации»,  -Бюджетный кодекс Российской Федерации,  -Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления» (с изм. и доп.),  -Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,  -Федеральный закон от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных»  -Устав Осецкого сельского поселения Ярославской области |
| Заказчик программы | Администрация Осецкого сельского поселения Ярославской области |
| Разработчик программы | Администрация Осецкого сельского поселения Ярославской области |
| Сроки реализации программы | Период реализации программы 2016-2018 годы |
| Структура муниципальной программы | Подпрограмма «Обеспечение функционирования органов местного самоуправления» (приложение 1),  Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом» (Приложение 2),  Подпрограмма «Противодействие коррупции» (приложение 3) |
| Цель программы | Формирование эффективной системы управления персоналом и кадровым потенциалом, возвращение престижа муниципальной службы и обеспечение условий для развития профессионализма муниципальных служащих. |
| Основные задачи программы | - совершенствование системы муниципального управления;  - снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления муниципальных услуг;  - создание и развитие информационных систем и информационных ресурсов, обеспечивающих эффективное взаимодействие органов местного самоуправления с населением и организациями. |
| Объём и источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам реализации, *тысяч рублей.* | Бюджет Осецкого сельского поселения Ярославской области, в том числе по годам:  2016 год- 1726,0  2017 год- 1645,1  2018 год- 1652,0 |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | -увеличение степени исполнения расходных обязательств Осецкого сельского поселения Ярославской области;  -снижение количества нарушений, выявленных контрольно-счетной палатой Любимского муниципального района;  -оптимизация порядка предоставления муниципальных услуг, повышение качества и доступности муниципальных услуг для физических и юридических лиц на территории Осецкого сельского поселения Ярославской области;  - повышение эффективности бюджетных расходов. |
| Исполнитель программы | Администрация Осецкого сельского поселения Ярославской области |
| Организация контроля выполнения программы | Общий контроль осуществляет Глава Осецкого сельского поселения Ярославской области |

1. **Характеристика проблемы,**

**на решение которой направлена Программа**

Муниципальная программа (далее программа) направлена на повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления, обеспечения их доступности в рамках реализации полномочий, предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». Основой для разработки Программы послужил Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления». Для реализации намеченных мероприятий программы органы местного самоуправления муниципального района располагают необходимым набором средств и возможностей. Имеющиеся ресурсы в течение последних лет позволяли обеспечивать деятельность органов местного самоуправления, предоставлять качественные муниципальные услуги гражданам. Слабыми сторонами являются такие факторы как:

- «старение» кадров;

- недостаточная информированность населения о деятельности органов местного самоуправления;

- отсутствие единой системы учета муниципального имущества, отсутствие регистрации права собственности на земельные участки за муниципальным образованием.

В последующие годы, наряду с выполнением текущих обязанностей, возложенных на органы местного самоуправления, предстоит сосредоточить внимание на решении указанных проблем.

**2. Основные цели и задачи Программы**

Формирование эффективной системы управления персоналом и кадровым потенциалом, возвращение престижа муниципальной службы и обеспечение условий для развития профессионализма муниципальных служащих, совершенствование системы муниципального управления, снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления муниципальных услуг, создание и развитие информационных систем и информационных ресурсов, обеспечивающих эффективное взаимодействие органов местного самоуправления с населением и организациями.

1. **Механизм реализации и управление Программой**

Администрация Осецкого сельского поселения Ярославской области организует реализацию муниципальной программы, несет ответственность за её результаты, рациональное использование выделяемых на выполнение муниципальной программы финансовых средств.

Администрация:

- обеспечивает координацию деятельности основных исполнителей мероприятий и их взаимодействие;

- осуществляет текущее управление, контроль над реализацией программных мероприятий;

- ежегодно уточняет целевые показатели на программные мероприятия, а также определяет первоочередные мероприятия;

- рассматривает на рабочих совещаниях ход реализации Программы и анализирует информацию о выполнении программных мероприятий.

Заместитель Главы поселения Ярославской области ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным представляет Главе Осецкого сельского поселения информацию о реализации мероприятий программы.

### Оценка эффективности Программы

В целях определения степени достижения целей и задач муниципальной программы в зависимости от конечных результатов по каждой муниципальной программе ежегодно Исполнителем проводится оценка эффективности ее реализации в соответствии с Приложением № 3 к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Осецкого сельского поселения Ярославской области.

Оценку эффективности реализации программы Исполнитель представляет в срок до 20 февраля года, следующего за отчетным, Главе Осецкого сельского поселения Ярославской области вместе с отчетом о реализации муниципальной программы.

Для оценки эффективности реализации муниципальной программы применяются целевые индикаторы цели и задач муниципальной программы.

Отчет об оценке эффективности реализации муниципальной программы осуществляется по итогам ее реализации за отчетный год и в целом за весь период с начала реализации муниципальной программы (в случае если муниципальная программа завершается в отчетном году).

Для выявления степени достижения запланированных результатов и намеченных целей фактически достигнутые результаты сопоставляются с их плановыми значениями.

По результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы принимается решение о необходимости прекращения действия отдельных подпрограмм или муниципальной программы в целом.

**5. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы**

- увеличение степени исполнения расходных обязательств Осецкого сельского поселения;

- снижение количества нарушений, выявленных контрольно-счетной палатой Любимского муниципального района;

- оптимизация порядка предоставления муниципальных услуг, повышение качества и доступности муниципальных услуг для физических и юридических лиц на территории Осецкого сельского поселения;

- повышение эффективности бюджетных расходов;

- степень удовлетворенности граждан качеством и доступностью предоставления муниципальных услуг к концу 2016 года - не менее 90%;

-время ожидания заявителей в очереди при обращении в орган местного самоуправления для получения муниципальных услуг к концу 2016 года – до 10 минут.

**6.Ресурсное обеспечение**

Основным источником финансирования мероприятий Программы являются средства местного бюджета.

Всего на реализацию комплекса программных мероприятий предусмотрено выделение средств местного бюджета Осецкого сельского поселения в объеме:

2016 год- 1726,0 тыс.рублей,

2017 год- 1645,1 тыс.рублей,

2018 год- 1652,0 тыс.рублей.

**Обобщенная характеристика реализуемых в составе муниципальной программы подпрограмм и отдельных мероприятий**

Каждая подпрограмма направлена на решение конкретной задачи муниципальной программы. Решение задач муниципальных подпрограмм обеспечивает достижение поставленной цели муниципальной программы.

Конкретное описание мероприятий подпрограмм раскрыто в соответствующей подпрограмме.

В рамках муниципальной программы реализуются подпрограммы:

-Подпрограмма «Обеспечение функционирования органов местного самоуправления» (приложение 1),

-Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом» (Приложение 2),

-Подпрограмма «Противодействие коррупции» (приложение 3)

Приложение №1  
к муниципальной программе

## Подпрограмма

## " Обеспечение функционирования органов местного самоуправления Осецкого сельского поселения Ярославской области» на 2016-2018 годы"

## Паспорт подпрограммы

|  |  |
| --- | --- |
| **Полное наименование Подпрограммы** | «Обеспечение функционирования органов местного самоуправления Осецкого сельского поселения Ярославской области» (далее – подпрограмма) |
| **Сроки реализации подпрограммы** | Период реализации подпрограммы – 2016-2018 годы |
| **Цель Подпрограммы** | Обеспечение эффективной деятельности администрации Осецкого сельского поселения Ярославской области и МКУ «Комплексный центр Осецкого СП» |
| **Основные задачи Подпрограммы** | -Своевременное и достоверное информирование населения о деятельности органов местного самоуправления Осецкого сельского поселения Ярославской области;  -обеспечение требований законодательства Российской Федерации по своевременному опубликованию в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте муниципального образования в сети Интернет официальных документов, издаваемых органами местного самоуправления, и иной официальной информации;  -формирование эффективной системы управления персоналом и кадровым потенциалом, возвращение престижа муниципальной службы и обеспечение условий для развития профессионализма муниципальных служащих, совершенствование системы муниципального управления, снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления муниципальных услуг, создание и развитие информационных систем и информационных ресурсов, обеспечивающих эффективное взаимодействие органов местного самоуправления с населением и организациями. |
| **Объем и источники финансирования, *тысяч рублей*** | Бюджет поселения: в том числе: 2016 год – 1624,0 2017 год – 1624,0 2018 год – 1624,0 |
| **Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы** | - увеличение степени исполнения расходных обязательств Осецкого сельского поселения Ярославской области;  - снижение количества нарушений, выявленных контрольно-счетной палатой Любимского муниципального района;  - оптимизация порядка предоставления муниципальных услуг, повышение качества и доступности муниципальных услуг для физических и юридических лиц на территории Осецкого сельского поселения Ярославской области;  - повышение эффективности бюджетных расходов;  - степень удовлетворенности граждан качеством и доступностью предоставления муниципальных услуг к концу 2016 года - не менее 90%;  -время ожидания заявителей в очереди при обращении в орган местного самоуправления для получения муниципальных услуг к концу 2016 года – до 10 минут. |
| **Исполнитель Подпрограммы** | Администрация Осецкого сельского поселения Ярославской области |

### 

**Программные мероприятия, источники финансирования и объемы финансовых средств подпрограммы «Обеспечение функционирования органов местного самоуправления Осецкого сельского поселения Ярославской области»**

**на 2016-2018 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | | Наименование мероприятия | Источник  финансирования | Объем финансовых средств, тысяч рублей | | |
| 2016 | 2017 | 2018 |
| Проведение мероприятий в рамках подпрограммы ««Обеспечение функционирования органов местного самоуправления Осецкого сельского поселения Ярославской области» | | | Бюджет Осецкого сельского поселения Ярославской области | 1635,7 | 1624,0 | 1624,0 |
| 1 | ежегодные взносы в Ассоциацию «Совет Муниципальных образований» согласно 131-ФЗ, Уставу Ассоциации «Совет Муниципальных образований Ярославской области» | |  | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| 2 | Обеспечение деятельности МКУ «Комплексный центр Осецкого сельского поселения ЯО» | |  | 1592,0 | 1592,0 | 1592,0 |
| 3 | Техническая и информационная поддержка официального сайта Осецкого сельского поселения в сети Интернет | |  | 12,0 | 12,0 | 12,0 |
| 4 | Сопровождение информационных систем и программного обеспечения | |  | 11,7 |  |  |

Приложение №2  
к муниципальной программе

## Подпрограмма

## " Управление муниципальным имуществом Осецкого сельского поселения Ярославской области» на 2016-2018 годы"

## Паспорт подпрограммы

|  |  |
| --- | --- |
| **Полное наименование Подпрограммы** | «Управление муниципальным имуществом Осецкого сельского поселения Ярославской области» (далее – подпрограмма) |
| **Сроки реализации подпрограммы** | Период реализации подпрограммы – 2016-2018 годы |
| **Цель Подпрограммы** | Повышение эффективности использования муниципальной собственности Осецкого сельского поселения Ярославской области |
| **Основные задачи Подпрограммы** | 1. Совершенствование учета муниципального имущества и земельных участков.  2. Инвентаризация, паспортизация, регистрация и корректировка реестра муниципального имущества для создания условий эффективного его использования.  3. Приведение муниципального жилищного фонда в надлежащее состояние. |
| **Объем и источники финансирования, *тысяч рублей*** | Бюджет поселения: в том числе: 2016 год – 85,3 2017 год – 16,1 2018 год – 23,0 |
| **Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы** | 1. Формирование системы управления земельными ресурсами на территории Осецкого сельского поселения Ярославской области. Возможность внедрения в хозяйственный оборот наибольшего процента земельных ресурсов .  2. Обеспечение полноты и актуальности сведений о муниципальном имуществе. Обеспечение государственной регистрации права собственности на муниципальное имущество.  3. Улучшение состояния муниципального имущества.  4. Исполнение обязанностей собственника имущества.  5. Обеспечение эксплуатации муниципального имущества, вовлечения его в хозяйственный оборот.  6. Обеспечение наполнения государственного кадастра недвижимости сведениями о границах земельных участков находящихся в муниципальной собственности, повышение управления земельными ресурсами на территории.  7. Оптимизация структуры муниципального имущества.  8. Усиление контроля над сохранностью и использованием по назначению муниципального имущества. |
| **Исполнитель Подпрограммы** | Администрация Осецкого сельского поселения Ярославской области |

### 

**Программные мероприятия, источники финансирования и объемы финансовых средств подпрограммы «Управление муниципальным имуществом Осецкого сельского поселения Ярославской области»**

**на 2016-2018 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | | Наименование мероприятия | Источник  финансирования | Объем финансовых средств, тысяч рублей | | |
| 2016 | 2017 | 2018 |
| Проведение мероприятий в рамках подпрограммы «Управление муниципальным имуществом Осецкого сельского поселения Ярославской области» | | | Бюджет Осецкого сельского поселения Ярославской области | 85,3 | 16,1 | 23,0 |
| 1 | исполнение договора с ГОАУ ЯО «Информационно-консультационная служба АПК» за производство следующих работ: работа со списком лиц, земельные доли которых признаны невостребованными, сбор необходимых документов и сведений для подготовки к составлению исковых заявлений в суд о признании права муниципальной собственности на невостребованные земельные доли, составление и подача исковых материалов в суд, участие в судебных заседаниях по поданным искам в интересах Администрации Осецкого сельского поселения | |  | 30,0 |  |  |
| 2 | оплата работ по изготовлению технических планов, деклараций в отношении недвижимого имущества Осецкого сельского поселения и дальнейшая государственная регистрация | |  | 24,3 |  |  |
| 3 | производство работ по текущему ремонту муниципального жилищного фонда, с целью улучшения его состояния | |  | 31,0 | 16,1 | 23,0 |

Приложение №3  
к муниципальной программе

## Подпрограмма

## "Противодействие коррупции в Осецком сельском поселении Ярославской области» на 2016-2018 годы

## Паспорт подпрограммы

|  |  |
| --- | --- |
| **Полное наименование Подпрограммы** | «Противодействие коррупции в Осецком сельском поселении Ярославской области» (далее – подпрограмма) |
| **Сроки реализации Подпрограммы** | Период реализации подпрограммы – 2016-2018 годы |
| **Цели Подпрограммы** | - снижение уровня коррупции при исполнении  органами исполнительной власти муниципальных функций и предоставлении и муниципальных услуг  гражданам и организациям;  - устранение причин и условий, порождающих  коррупцию в органах исполнительной власти  - обеспечение защиты прав и законных  интересов жителей Осецкого сельского поселения Ярославской области |
| **Основные задачи подпрограммы** | - организация мероприятий по противодействию коррупции в органах исполнительной власти,  - предупреждение коррупционных правонарушений  - формирование антикоррупционного общественного сознания,  - обеспечение неотвратимости ответственности за совершение коррупционных правонарушений в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;  - мониторинг коррупционных факторов и эффективности мер антикоррупционной политики;  - вовлечение гражданского общества в реализацию антикоррупционной политики |
| **Объем и источники финансирования, *тысяч рублей*** | Бюджет поселения: в том числе: 2016 год – 5,0 2017 год – 5,0  2018 год – 5,0 |
| **Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы** | 1.Снижение уровня коррупции при исполнении и  реализации муниципальных функций и предоставлении  муниципальных услуг органами исполнительной власти Осецкого сельского поселения Ярославской области.  2. Повышение качества и доступности  муниципальных услуг.  3. Укрепление доверия граждан к деятельности органов исполнительной власти |
| **Исполнитель Подпрограммы** | Администрация Осецкого сельского поселения Ярославской области |

### 

**Программные мероприятия, источники финансирования и объемы финансовых средств подпрограммы «Противодействие коррупции в Осецком сельском поселении Ярославской области»**

**на 2016-2018 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | | Наименование мероприятия | Источник  финансирования | Объем финансовых средств, *тысяч рублей* | | |
| 2016 | 2017 | 2018 |
| Проведение мероприятий в рамках подпрограммы «Противодействие коррупции в Осецком сельском поселении Ярославской области» | | | Бюджет Осецкого сельского поселения Ярославской области | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| 1 | Повышение квалификации муниципальных служащих в сфере противодействия коррупции | |  | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| 2 | Публикация в средствах массовой информации материалов о деятельности органов местного самоуправления Осецкого сельского поселения о проводимой работе по противодействию коррупции и о реализации подпрограммы | |  |  |  |  |
| 3 | Проведение мониторингов общественного мнения по вопросам проявления коррупции | |  |  |  |  |
| 4 | Изучение представлений, протестов, частных определений и иной информации прокуратуры судов и иных правоохранительных органов о причинах и условиях, способствовавших совершению коррупционных правонарушений. Принятие соответствующих мер | |  |  |  |  |
| 5 | Организация проведения антикоррупционной экспертизы НПА огранов местного самоуправления Осецкого сельского поселения | |  |  |  |  |

### 